## Personnes
Code | Prénom | Nom | Métier
GL | Geneviève | LECLERCQ | ANA
AF | Angèle | FERRAND | ANA
BN | Balthazar | NORMAND | CDP
RF | Raymond | FISHER | DEV
LB | Lucien | BUTLER | DEV
RB | Roseline | BEAUMONT | DEV
MW | Marguerite | WEBER | DES
HK | Hilaire | KLEIN | TES
NP | Nino | PALMER | TES
Activités |  |  |  | Métiers
DBE | Définition des besoins |  |  | Analyste | DBE | ARF | ANF
ARF | Architecture fonctionnelle |  |  | Chef de projet | ARF | ANF | ART | TES | GDP
ANF | Analyse fonctionnelle |  |  | Développeur | ANF | ART | ANT | DEV | TES
DES | Design |  |  | Designer | ANF | DES | INF
INF | Infographie |  |  | Testeur | RPT | TES
ART | Architecture technique
ANT | Analyse technique
DEV | Développement
RPT | Rédaction de plan de test
TES | Test
GDP | Gestion de projet

## Data
NumTache | Version | Personne | Activité | LibTache | DateDeb | Prevu | Realise | Restant
1 | 1.00 | GL | DBE | GL - Besoin 1 | 2016-01-02 | 14 | 15 | 0
2 | 1.00 | GL | DBE | GL - Besoin 2 | 2016-02-04 | 16 | 19 | 0
3 | 1.00 | GL | DBE | GL - Besoin 3 | 2016-03-06 | 18 | 16 | 0
4 | 1.00 | GL | DBE | GL - Besoin 4 | 2016-04-08 | 13 | 12 | 0
5 | 1.00 | GL | ARF | GL - Archi fonctionnelle 1 | 2016-05-10 | 14 | 18 | 0
6 | 1.00 | GL | ARF | GL - Archi fonctionnelle 2 | 2016-06-12 | 15 | 19 | 0
7 | 1.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 1 | 2016-07-14 | 16 | 12 | 0
8 | 1.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 2 | 2016-08-16 | 17 | 20 | 0
9 | 1.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 3 | 2016-09-18 | 18 | 21 | 0
10 | 1.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 4 | 2016-10-20 | 14 | 11 | 0
11 | 1.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 5 | 2016-11-22 | 16 | 15 | 0
12 | 1.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 6 | 2016-12-24 | 18 | 18 | 0
13 | 1.00 | AF | DBE | AF - Besoin 1 | 2016-01-05 | 15 | 14 | 0
14 | 1.00 | AF | DBE | AF - Besoin 2 | 2016-02-07 | 19 | 19 | 0
15 | 1.00 | AF | DBE | AF - Besoin 3 | 2016-03-09 | 16 | 18 | 0
16 | 1.00 | AF | DBE | AF - Besoin 4 | 2016-04-11 | 12 | 13 | 0
17 | 1.00 | AF | ARF | AF - Archi fonctionnelle 1 | 2016-05-13 | 18 | 18 | 0
18 | 1.00 | AF | ARF | AF - Archi fonctionnelle 2 | 2016-06-15 | 19 | 15 | 0
19 | 1.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 1 | 2016-07-17 | 12 | 13 | 0
20 | 1.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 2 | 2016-08-19 | 20 | 20 | 0
21 | 1.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 3 | 2016-09-21 | 21 | 18 | 0
22 | 1.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 4 | 2016-10-23 | 11 | 13 | 0
23 | 1.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 5 | 2016-11-25 | 15 | 16 | 0
24 | 1.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 6 | 2016-12-27 | 18 | 17 | 0
25 | 1.00 | BN | ARF | BN - Archi fonctionnelle 1 | 2016-01-07 | 9 | 9 | 0
26 | 1.00 | BN | ANF | BN - Analyse fonctionnelle 1 | 2016-02-09 | 11 | 13 | 0
27 | 1.00 | BN | ANF | BN - Archi fonctionnelle 2 | 2016-03-11 | 15 | 11 | 0
28 | 1.00 | BN | ART | BN - Archi technique 1 | 2016-04-13 | 12 | 12 | 0
29 | 1.00 | BN | ART | BN - Archi technique 2 | 2016-05-15 | 14 | 13 | 0
30 | 1.00 | BN | ART | BN - Archi technique 3 | 2016-06-17 | 13 | 14 | 0
31 | 1.00 | BN | TES | BN - Test | 2016-07-19 | 11 | 12 | 0
32 | 1.00 | BN | GDP | BN - Gestion de projet 1 | 2016-08-21 | 10 | 15 | 0
33 | 1.00 | BN | GDP | BN - Gestion de projet 2 | 2016-09-23 | 9 | 7 | 0
34 | 1.00 | BN | GDP | BN - Gestion de projet 3 | 2016-10-25 | 14 | 11 | 0
35 | 1.00 | BN | GDP | BN - Gestion de projet 4 | 2016-11-27 | 8 | 11 | 0
36 | 1.00 | BN | GDP | BN - Gestion de projet 5 | 2016-12-29 | 8 | 10 | 0
37 | 1.00 | RF | ANF | RF - Analyse fonctionnelle | 2016-01-02 | 14 | 15 | 0
38 | 1.00 | RF | ART | RF - Archi technique | 2016-02-04 | 18 | 19 | 0
39 | 1.00 | RF | ANT | RF - Analyse technique 1 | 2016-03-06 | 16 | 16 | 0
40 | 1.00 | RF | ANT | RF - Analyse technique 2 | 2016-04-08 | 11 | 12 | 0
41 | 1.00 | RF | ANT | RF - Analyse technique 3 | 2016-05-10 | 15 | 18 | 0
42 | 1.00 | RF | ANT | RF - Analyse technique 4 | 2016-06-12 | 20 | 19 | 0
43 | 1.00 | RF | DEV | RF - Développement 1 | 2016-07-14 | 19 | 16 | 0
44 | 1.00 | RF | DEV | RF - Développement 2 | 2016-08-16 | 15 | 14 | 0
45 | 1.00 | RF | DEV | RF - Développement 3 | 2016-09-18 | 18 | 18 | 0
46 | 1.00 | RF | DEV | RF - Développement 4 | 2016-10-20 | 17 | 18 | 0
47 | 1.00 | RF | DEV | RF - Développement 5 | 2016-11-22 | 18 | 19 | 0
48 | 1.00 | RF | TES | RF - Test | 2016-12-24 | 12 | 12 | 0
49 | 1.00 | LB | ANF | LB - Analyse fonctionnelle | 2016-01-05 | 15 | 15 | 0
50 | 1.00 | LB | ART | LB - Archi technique | 2016-02-07 | 19 | 17 | 0
51 | 1.00 | LB | ANT | LB - Analyse technique 1 | 2016-03-09 | 16 | 14 | 0
52 | 1.00 | LB | ANT | LB - Analyse technique 2 | 2016-04-11 | 12 | 11 | 0
53 | 1.00 | LB | ANT | LB - Analyse technique 3 | 2016-05-13 | 15 | 16 | 0
54 | 1.00 | LB | ANT | LB - Analyse technique 4 | 2016-06-15 | 21 | 18 | 0
55 | 1.00 | LB | DEV | LB - Développement 1 | 2016-07-17 | 19 | 17 | 0
56 | 1.00 | LB | DEV | LB - Développement 2 | 2016-08-19 | 13 | 14 | 0
57 | 1.00 | LB | DEV | LB - Développement 3 | 2016-09-21 | 19 | 18 | 0
58 | 1.00 | LB | DEV | LB - Développement 4 | 2016-10-23 | 17 | 17 | 0
59 | 1.00 | LB | DEV | LB - Développement 5 | 2016-11-25 | 18 | 17 | 0
60 | 1.00 | LB | TES | LB - Test | 2016-12-27 | 12 | 12 | 0
61 | 1.00 | RB | ANF | RB - Analyse fonctionnelle | 2016-01-07 | 14 | 13 | 0
62 | 1.00 | RB | ART | RB - Archi technique | 2016-02-09 | 18 | 20 | 0
63 | 1.00 | RB | ANT | RB - Analyse technique 1 | 2016-03-11 | 16 | 17 | 0
64 | 1.00 | RB | ANT | RB - Analyse technique 2 | 2016-04-13 | 11 | 10 | 0
65 | 1.00 | RB | ANT | RB - Analyse technique 3 | 2016-05-15 | 15 | 13 | 0
66 | 1.00 | RB | ANT | RB - Analyse technique 4 | 2016-06-17 | 20 | 20 | 0
67 | 1.00 | RB | DEV | RB - Développement 1 | 2016-07-19 | 19 | 21 | 0
68 | 1.00 | RB | DEV | RB - Développement 2 | 2016-08-21 | 15 | 17 | 0
69 | 1.00 | RB | DEV | RB - Développement 3 | 2016-09-23 | 18 | 18 | 0
70 | 1.00 | RB | DEV | RB - Développement 4 | 2016-10-25 | 17 | 16 | 0
71 | 1.00 | RB | DEV | RB - Développement 5 | 2016-11-27 | 18 | 19 | 0
72 | 1.00 | RB | TES | RB - Test | 2016-12-29 | 12 | 13 | 0
73 | 1.00 | MW | ANF | MW - Analyse fonctionnelle 1 | 2016-01-02 | 14 | 15 | 0
74 | 1.00 | MW | ANF | MW - Analyse fonctionnelle 2 | 2016-02-04 | 18 | 19 | 0
75 | 1.00 | MW | DES | MW - Design 1 | 2016-03-06 | 16 | 16 | 0
76 | 1.00 | MW | DES | MW - Design 2 | 2016-04-08 | 11 | 12 | 0
77 | 1.00 | MW | DES | MW - Design 3 | 2016-05-10 | 15 | 18 | 0
78 | 1.00 | MW | DES | MW - Design 4 | 2016-06-12 | 20 | 19 | 0
79 | 1.00 | MW | DES | MW - Design 5 | 2016-07-14 | 19 | 16 | 0
80 | 1.00 | MW | INF | MW - Infographie 1 | 2016-08-16 | 15 | 14 | 0
81 | 1.00 | MW | INF | MW - Infographie 2 | 2016-09-18 | 18 | 18 | 0
82 | 1.00 | MW | INF | MW - Infographie 3 | 2016-10-20 | 17 | 18 | 0
83 | 1.00 | MW | INF | MW - Infographie 4 | 2016-11-22 | 18 | 19 | 0
84 | 1.00 | MW | INF | MW - Infographie 5 | 2016-12-24 | 12 | 12 | 0
85 | 1.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 1 | 2016-01-05 | 15 | 15 | 0
86 | 1.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 2 | 2016-02-07 | 19 | 17 | 0
87 | 1.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 3 | 2016-03-09 | 16 | 14 | 0
88 | 1.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 4 | 2016-04-11 | 12 | 11 | 0
89 | 1.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 5 | 2016-05-13 | 15 | 16 | 0
90 | 1.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 6 | 2016-06-15 | 21 | 18 | 0
91 | 1.00 | HK | TES | HK - Test 1 | 2016-07-17 | 19 | 17 | 0
92 | 1.00 | HK | TES | HK - Test 2 | 2016-08-19 | 13 | 14 | 0
93 | 1.00 | HK | TES | HK - Test 3 | 2016-09-21 | 19 | 18 | 0
94 | 1.00 | HK | TES | HK - Test 4 | 2016-10-23 | 17 | 17 | 0
95 | 1.00 | HK | TES | HK - Test 5 | 2016-11-25 | 18 | 17 | 0
96 | 1.00 | HK | TES | HK - Test 6 | 2016-12-27 | 12 | 12 | 0
97 | 1.00 | NP | RPT | RB NP - Rédaction plan de test 1 | 2016-01-07 | 14 | 13 | 0
98 | 1.00 | NP | RPT | RB NP - Rédaction plan de test 2 | 2016-02-09 | 18 | 20 | 0
99 | 1.00 | NP | RPT | RB NP - Rédaction plan de test 3 | 2016-03-11 | 16 | 17 | 0
100 | 1.00 | NP | RPT | RB NP - Rédaction plan de test 4 | 2016-04-13 | 11 | 10 | 0
101 | 1.00 | NP | RPT | RB NP - Rédaction plan de test 5 | 2016-05-15 | 15 | 13 | 0
102 | 1.00 | NP | RPT | RB NP - Rédaction plan de test 6 | 2016-06-17 | 20 | 20 | 0
103 | 1.00 | NP | TES | RB NP - Test 1 | 2016-07-19 | 19 | 21 | 0
104 | 1.00 | NP | TES | RB NP - Test 2 | 2016-08-21 | 15 | 17 | 0
105 | 1.00 | NP | TES | RB NP - Test 3 | 2016-09-23 | 18 | 18 | 0
106 | 1.00 | NP | TES | RB NP - Test 4 | 2016-10-25 | 17 | 16 | 0
107 | 1.00 | NP | TES | RB NP - Test 5 | 2016-11-27 | 18 | 19 | 0
108 | 1.00 | NP | TES | RB NP - Test 6 | 2016-12-29 | 12 | 13 | 0
109 | 2.00 | GL | DBE | GL - Définition besoin | 2017-01-03 | 17 | 18 | 0
110 | 2.00 | GL | ARF | GL - Architecture fonctionnelle | 2017-02-05 | 18 | 16 | 4
111 | 2.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 1 | 2017-03-07 | 21 | 19 | 2
112 | 2.00 | GL | ANF | GL - Analyse fonctionnelle 2 | 2017-04-09 | 20 | 5 | 15
113 | 2.00 | AF | DBE | AF - Définition besoin | 2017-01-04 | 19 | 18 | 2
114 | 2.00 | AF | ARF | AF - Architecture fonctionnelle | 2017-02-06 | 17 | 16 | 0
115 | 2.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 1 | 2017-03-08 | 23 | 19 | 5
116 | 2.00 | AF | ANF | AF - Analyse fonctionnelle 2 | 2017-04-10 | 22 | 7 | 15
117 | 2.00 | BN | ARF | BN - Archi fonctionnelle | 2017-01-03 | 11 | 11 | 0
118 | 2.00 | BN | ANF | BN - Analyse fonctionnelle | 2017-02-05 | 13 | 11 | 2
119 | 2.00 | BN | ART | BN - Archi technique | 2017-03-07 | 12 | 8 | 4
120 | 2.00 | BN | GDP | BN - Gestion de projet | 2017-04-09 | 14 | 9 | 5
121 | 2.00 | RF | ANT | RF - Analyse technique 1 | 2017-01-03 | 17 | 17 | 1
122 | 2.00 | RF | ANT | RF - Analyse technique 2 | 2017-02-05 | 19 | 16 | 3
123 | 2.00 | RF | DEV | RF - Dev 1 | 2017-03-07 | 20 | 20 | 0
124 | 2.00 | RF | DEV | RF - Dev 2 | 2017-04-09 | 22 | 2 | 20
125 | 2.00 | LB | ANF | LB - Analyse fonctionnelle 1 | 2017-01-04 | 18 | 18 | 0
126 | 2.00 | LB | ANF | LB - Analyse fonctionnelle 2 | 2017-02-06 | 16 | 16 | 0
127 | 2.00 | LB | ANT | LB - Analyse technique 1 | 2017-03-08 | 19 | 19 | 0
128 | 2.00 | LB | ANT | LB - Analyse technique 2 | 2017-04-10 | 16 | 16 | 0
129 | 2.00 | RB | DEV | RB - Dev 1 | 2017-01-05 | 14 | 15 | 0
130 | 2.00 | RB | DEV | RB - Dev 2 | 2017-02-07 | 17 | 17 | 0
131 | 2.00 | RB | DEV | RB - Dev 3 | 2017-03-09 | 19 | 14 | 7
132 | 2.00 | RB | DEV | RB - Dev 4 | 2017-04-11 | 20 | 3 | 18
133 | 2.00 | MW | DES | MW - Design 1 | 2017-01-03 | 19 | 15 | 4
134 | 2.00 | MW | DES | MW - Design 2 | 2017-02-05 | 17 | 15 | 3
135 | 2.00 | MW | INF | MW - Infographie 1 | 2017-03-07 | 23 | 24 | 0
136 | 2.00 | MW | INF | MW - Infographie 2 | 2017-04-09 | 22 | 18 | 4
137 | 2.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 1 | 2017-01-04 | 16 | 16 | 0
138 | 2.00 | HK | RPT | HK - Rédaction plan de test 2 | 2017-02-06 | 19 | 17 | 3
139 | 2.00 | HK | TES | HK - Test 1 | 2017-03-08 | 16 | 14 | 0
140 | 2.00 | HK | TES | HK - Test 2 | 2017-04-10 | 14 | 9 | 2
141 | 2.00 | NP | RPT | NP - Rédaction plan de test 1 | 2017-01-05 | 16 | 15 | 0
142 | 2.00 | NP | RPT | NP - Rédaction plan de test 2 | 2017-02-07 | 14 | 13 | 0
143 | 2.00 | NP | TES | NP - Test 1 | 2017-03-09 | 17 | 14 | 5
144 | 2.00 | NP | TES | NP - Test 2 | 2017-04-11 | 19 | 9 | 9

## Resultats
Activité | Somme de Prevu | Somme de Realise | Somme de Restant
ANF | 41 | 24 | 17
ARF | 18 | 16 | 4
DBE | 17 | 18 | 0
Total général | 76 | 58 | 21
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.